## Suivi des Tâches
ChriOnline — Tableau de Suivi du Mini-Projet
UAE-ENSATé 2026 · GI-Mod. SSI-AT · Deadline : Mercredi 25 Mars 2026
# | Phase / Classe | Méthode / Tâche | Responsable | Estimation (h) | Temps réel (h) | Statut | Remarques
0 | 🗺️ Conception | Diagramme de classes UML + Diagramme cas d'utilisation | Tous | 2 | 3 | ✅ Terminé | Delivery mis en opton Client + Admin
0 | 🗺️ Conception | Créer repo Git + structure | Tous | 1 | 0.5 | ✅ Terminé | GitHub
1 | 👤 User | Classe abstraite User.java | Z | 1 | 1 | ✅ Terminé
1 | 👤 Client | Classe Client.java extends User | Z | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 👤 Admin | Classe Admin.java extends User | Z | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 📦 Product | Classe Product.java | X | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 🗂️ Category | Classe Category.java | X | 0.5 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 🛒 Cart | Classe Cart.java | Y | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 🛒 CartItem | Classe CartItem.java | Y | 0.5 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 📋 Order | Classe Order.java + UUID | X | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 📋 OrderItem | Classe OrderItem.java | X | 0.5 | 0.5 | ✅ Terminé
1 | 💳 Payment | Classe Payment.java | Y | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
2 | 🗄️ BDD | Script SQL création tables | Tous | 1 | 1 | ✅ Terminé | MySQL — vérifié et validé par tous
2 | 🗄️ BDD | Données de test (INSERT) | Z | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
2 | 🗄️ BDD | ALTER TABLE users + table otp_codes | Z | 1 | 1.5 | ✅ Terminé | Pour OTP
2 | 🗄️ DatabaseConn | DatabaseConnection.java (JDBC) | Z | 1 | 1 | ✅ Terminé | Singleton
3 | 🗄️ UserDAO | findByEmail() + save() + emailExists() | Z | 2 | 2.5 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ ProductDAO | findAll() + findById() + save/update/delete | X | 2 | 2 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ CartDAO | addItem() + removeItem() + getCart() | Y | 2 | 1 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ OrderDAO | save() + findByClient() + updateStatus() | X | 2 | 2 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ PaymentDAO | save() + processPayment() | Y | 1 | 1 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ CategoryDAO | CRUD catégories | X | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ OrderItemDAO | save() + findByOrder() | X | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
3 | 🗄️ OtpDAO | saveOtp() + verifyOtp() + activateAccount() | Z | 2 | 3 | ✅ Terminé | Bonus OTP
4 | ⚙️ AuthService | login() + register() + SHA-256+Salt | Z | 2 | 2.5 | ✅ Terminé
4 | ⚙️ ProductService | CRUD produits | X | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
4 | ⚙️ CartService | Gérer panier + calcul total | Y | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
4 | ⚙️ OrderService | Valider commande + UUID | X | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
4 | ⚙️ PaymentService | Simuler paiement (card/espèces) | Y | 1 | 1.5 | ✅ Terminé
4 | ⚙️ EmailService | Envoi email SMTP Gmail | Z | 1 | 1 | ✅ Terminé | Bonus OTP
4 | ⚙️ OtpService | generateCode() + sendOtp() + verifyOtp() | Z | 1 | 1.5 | ✅ Terminé | Bonus OTP
5 | 🖥️ Serveur | Server.java — ServerSocket port 5000 | Y | 2 | 2 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | ClientHandler.java — Thread/client | Y | 2 | 1 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | Handler AUTH / REGISTER | Z | 1.5 | 2 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | Handler GET_PRODUCTS / GET_PRODUCT | X | 1 | 1 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | Handler CART (ADD/REMOVE/GET/CLEAR) | Y | 2 | 2 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | Handler CHECKOUT / PAYMENT | X | 2 | 2.5 | ✅ Terminé
5 | 🖥️ Serveur | Handler SEND_OTP / VERIFY_OTP | Z | 1 | 1 | ✅ Terminé | Bonus OTP
6 | 💻 Client | ClientApp.java — connexion Socket | Z | 3 | 2 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | Menu console — Login / Register | Z | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | Menu console — Produits / Détail | X | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | Menu console — Panier | Y | 2 | 1 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | Menu console — Commande / Paiement | X | 2 | 1 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | AppSession.java — gestion session | Y | 1 | 1 | ✅ Terminé
6 | 💻 Client | ClientSocketService.java | Y | 1 | 2 | ✅ Terminé
7 | 🔐 OTP | OtpFrame.java — fenêtre vérification | Z | 2 | 3 | ✅ Terminé | Bonus
7 | 🔐 OTP | Intégration OTP dans RegisterFrame | Z | 1 | 1.5 | ✅ Terminé | Bonus
7 | 🔐 OTP | Test envoi email Gmail SMTP | Z | 1 | 0.5 | ✅ Terminé | Bonus
8 | 🎨 Interface | LoginFrame.java | X | 2 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | RegisterFrame.java | X | 2 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | ShopFrame.java — liste produits | X | 2 | 3 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | ProductCard.java + ProductDetailsFrame | X | 2 | 2.5 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | CartFrame.java | Y | 2 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | PaymentFrame.java | Y | 2 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | MainUI.java — fenêtre principale | Y | 2 | 3 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | UITheme.java — thème visuel | Y | 1 | 3 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | AdminDashboardFrame.java | Y | 2 | 2 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | ManageProductsFrame + AddProductFrame | Y | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | ManageUsersFrame.java | Y | 1 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | ManageOrdersFrame.java | Y | 1 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | CategoriesFrame + ManageCategoriesFrame | Y | 1 | 2 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | OrderHistoryFrame + ProfileFrame | X | 1 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | EditProfileFrame + EditProductFrame | X | 1 | 1 | ✅ Terminé
8 | 🎨 Interface | LanguageManager + LanguageAwareFrame | X | 2 | 1.5 | ✅ Terminé | Multilingue
8 | 🎨 Interface | OtpFrame.java (UI) | Z | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
9 | 🔗 Intégration | Brancher DAO sur Serveur | Tous | 2 | 1.5 | ✅ Terminé
9 | 🔗 Intégration | Test scénario complet end-to-end | Tous | 2 | 3 | ✅ Terminé
9 | 🔗 Intégration | Test multi-clients simultanés | Tous | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
9 | 🔗 Intégration | Générer .jar exécutable | Tous | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
9 | 🔗 Intégration | Finaliser UML final | Tous | 1 | 0.5 | ✅ Terminé
| TOTAL |  |  | 100.5 | 59

## Répartition par Membre
ChriOnline — Répartition des Tâches par Membre
# | Classe / Module | Tâche | Statut
👤 Membre X — YAMEOGO Ariel Barthelemy Wendtoin
0 | Conception | repo Git | ✅ Terminé
1 | Product | Classe Product.java | ✅ Terminé
1 | Category | Classe Category.java | ✅ Terminé
1 | Order | Classe Order.java + generateUUID() | ✅ Terminé
1 | OrderItem | Classe OrderItem.java | ✅ Terminé
3 | ProductDAO | findAll() + findById() + CRUD | ✅ Terminé
3 | OrderDAO | save() + findByClient() + updateStatus() | ✅ Terminé
3 | CategoryDAO | CRUD catégories | ✅ Terminé
3 | OrderItemDAO | save() + findByOrder() | ✅ Terminé
4 | ProductService | CRUD produits complet | ✅ Terminé
4 | OrderService | Valider commande + UUID | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler GET_PRODUCTS / GET_PRODUCT | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler CHECKOUT | ✅ Terminé
6 | Client | Menu console — Produits / Détail | ✅ Terminé
6 | Client | Menu console — Commande | ✅ Terminé
8 | Interface | ShopFrame.java + ProductCard | ✅ Terminé
8 | Interface | ProductDetailsFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | OrderHistoryFrame + ProfileFrame | ✅ Terminé
8 | Interface | EditProductFrame | ✅ Terminé
8 | Interface | LanguageManager + LanguageAwareFrame (multilingue) | ✅ Terminé
8 | Interface | LoginFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | RegisterFrame.java | ✅ Terminé
9 | Intégration | Test multi-clients simultanés | ✅ Terminé
Sous-total X
👤 Membre Y — Omar Hassan Abdoul-Fatah
1 | Cart | Classe Cart.java | ✅ Terminé
1 | CartItem | Classe CartItem.java | ✅ Terminé
1 | Payment | Classe Payment.java | ✅ Terminé
3 | CartDAO | addItem() + removeItem() + getCart() | ✅ Terminé
3 | PaymentDAO | save() + processPayment() | ✅ Terminé
4 | CartService | Gérer panier + calcul total | ✅ Terminé
4 | PaymentService | Simuler paiement card/espèces | ✅ Terminé
5 | Serveur | Server.java — ServerSocket port 5000 | ✅ Terminé
5 | Serveur | ClientHandler.java — Thread/client | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler CART (ADD/REMOVE/GET/CLEAR) | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler PAYMENT | ✅ Terminé
6 | Client | Menu console — Panier | ✅ Terminé
6 | Client | Menu console — Paiement | ✅ Terminé
6 | Client | AppSession.java + ClientSocketService.java | ✅ Terminé
8 | Interface | CartFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | PaymentFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | AdminDashboardFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | ManageProductsFrame + AddProductFrame | ✅ Terminé
8 | Interface | ManageOrdersFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | ManageUsersFrame.java | ✅ Terminé
8 | Interface | CategoriesFrame + ManageCategoriesFrame + EditCategoryFrame | ✅ Terminé
8 | Interface | MainUI.java — fenêtre principale | ✅ Terminé
8 | Interface | UITheme.java — thème visuel | ✅ Terminé
9 | Intégration | Test multi-clients simultanés | ✅ Terminé
Sous-total Y
👤 Membre Z — Nachda Nourouddine
1 | User | Classe abstraite User.java | ✅ Terminé
1 | Client | Classe Client.java extends User | ✅ Terminé
1 | Admin | Classe Admin.java extends User | ✅ Terminé
2 | BDD | Script SQL + données de test | ✅ Terminé
2 | BDD | ALTER TABLE users + CREATE TABLE otp_codes | ✅ Terminé
2 | DatabaseConn | DatabaseConnection.java (JDBC Singleton) | ✅ Terminé
3 | UserDAO | findByEmail() + save() + emailExists() | ✅ Terminé
3 | OtpDAO | saveOtp() + verifyOtp() + activateAccount() | ✅ Terminé
4 | AuthService | login() + register() + SHA-256+Salt | ✅ Terminé
4 | EmailService | Envoi email SMTP Gmail | ✅ Terminé
4 | OtpService | generateCode() + sendOtp() + verifyOtp() | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler AUTH / REGISTER | ✅ Terminé
5 | Serveur | Handler SEND_OTP / VERIFY_OTP | ✅ Terminé
6 | Client | ClientApp.java — connexion Socket + menus Login/Register | ✅ Terminé
7 | OTP | OtpFrame.java — fenêtre vérification code | ✅ Terminé
7 | OTP | Intégration OTP dans RegisterFrame | ✅ Terminé
7 | OTP | Test envoi email Gmail SMTP | ✅ Terminé
8 | Interface | OtpFrame.java (UI complète) | ✅ Terminé
9 | Intégration | Test multi-clients simultanés | ✅ Terminé
9 | Intégration | UML final + .jar | ✅ Terminé
Sous-total Z